## Blad1
Deze kolom niet zichtbaar maken
Voortgang uitgifte bedrijfskavels Almere
Stand van zaken per | 2023-03-22
|  |  |  | Status |  |  |  | Contract voortgang
|  | Initiatiefnemer | in voorbereiding / niet beschikbaar | beschikbaar / aanmelding | in gesprek / voorontwerp - precontract fase | reservering | geleverd
Binnenstedelijke bedrijventerreinen
HET AMBACHT
Het Ambacht | kavel 1 |  | niet beschikbaar
Het Ambacht | kavel 2 |  | niet beschikbaar
Het Ambacht | kavel 3 | Dekker en Co |  |  |  |  | Verkocht
Het Ambacht | kavel 4 |  | niet beschikbaar
HET ATELIER
Het Atelier | kavel 1 | Schreuter |  |  |  |  | Verkocht | Reservering getekend op 26-04-2022 - koopovereenkomst verzonden voor ondertekening
Het Atelier | kavel 2 | Schreuter |  |  |  |  | Verkocht | Reservering getekend op 26-04-2022 - koopovereenkomst verzonden voor ondertekening
Het Atelier | kavel 3 | Toenzal |  |  |  |  | Verkocht
Het Atelier | kavel 4 | Toenzal |  |  |  |  | Verkocht
Het Atelier | kavel 5 | Toenzal |  |  |  |  | Verkocht
FREZERSPLAATS
Frezersplaats | kavel 1 | Flexwonen |  |  | in gesprek
GOOISEKANT
Gooisekant | kavel 1 |  | niet beschikbaar
POLDERVLAK
Poldervlak | kavel 1 | Steda |  |  |  |  | Verkocht
Poldervlak | kavel 2 | Schulz |  |  |  |  | Verkocht | 29 september getransporteerd
STRIPTEKENAAR
De Striptekenaar |  | IJsselbouw Ontwikkeling BV |  |  |  |  | Verkocht
De Striptekenaar |  | Future Kozijnen |  |  |  |  | Verkocht
De Striptekenaar |  | Huisartsenpraktijk Qoderian - De Vliegeraar |  |  |  |  | Verkocht
De Striptekenaar | kavel 1 |  |  |  | in gesprek
De Striptekenaar | kavel 2 |  |  |  | in gesprek
De Striptekenaar | kavel 3 |  |  | beschikbaar |  |  |  | kavel weer terug naar verkoop (1-10-2022)
De Striptekenaar | kavel 4 |  |  |  | in gesprek
De Striptekenaar | kavel 5 | Fysio Move Better |  |  | in gesprek
Zelfstandige bedrijventerreinen
HOGEKANT
Hogekant | kavel 8b | Brandweer Flevoland |  |  |  |  | Verkocht
Hogekant | kavel 8a | Atelier el Haroui |  |  |  |  | Verkocht
Hogekant | kavel 1 | Invest Project (1) |  |  |  |  | Verkocht
Hogekant | kavel 1 | Invest Project (2) |  |  |  |  | Verkocht
Hogekant | kavel 1a |  |  |  | in gesprek
Hogekant | kavel 1b |  |  |  | in gesprek
Hogekant | kabel 1b | Rijvers Vastgoed |  |  |  |  | Verkocht | Verkocht per 04-07-2022
Hogekant | kavel 1c | Ade |  |  |  | gereserveerd
Hogekant | kavel 1d |  |  |  | in gesprek
Hogekant | kavel 1e |  |  |  | in gesprek
Hogekant | kavel 2 |  |  |  | in gesprek
Hogekant | kavel 4 | Amsterstad BV |  |  |  | gereserveerd |  | Reservering getekend op 18 maart 2022 - koopovereenkomst publicatie 14 oktober
Hogekant | kavel 5 |  |  |  | in gesprek
Hogekant | kavel 7 | Laminaat Plazza |  |  |  | gereserveerd |  | Concept ROK goedgekeurd- publicatie 14 oktober
Hogekant | kavel 8a |  |  |  | in gesprek
Hogekant | kavel 8c | DHL Groep |  |  |  |  | Verkocht
Hogekant | kavel 8b | Luxonos |  |  |  |  | Verkocht
Hogekant | kavel 8d | Luxonos II |  |  |  | gereserveerd |  | concept-koopovereenkomst maart 2022 / Luxonos rechtstreeks koopovereenkomst - bezig met concept
Hogekant | kavel 8d | Youlex BV / Brulo |  |  |  | gereserveerd |  | Gereserveerd per 3 mei 2022 - koopovereenkomst publicatie 14 oktober
LAGEKANT
Lagekant | kavel 1 | J-Club | niet beschikbaar |  |  |  |  | Concept reserveringsovereenkomst - verwachting tekenen eind november
Lagekant | kavel 2 | Athena B.V. |  |  |  | gereserveerd |  | Reservering ondertekend op 21-09-2022
Lagekant | kavel 3 | Durfort / Gebro Sales |  |  |  |  | Verkocht | Verkocht 13 juni 2022
Lagekant | kavel 4 | Daily Style Warenhuizen |  |  |  |  | Verkocht
Lagekant | kavel 4 | Van Vliet Medical LNT |  |  |  |  | Verkocht
Lagekant | kavel 4a |  |  |  | in gesprek |  |  | Interesse Van Vliet Medical.
Lagekant | kavel 4b |  |  |  | in gesprek |  |  | Interesse Daily Style
Lagekant | kavel 5 | 999 Games |  |  |  |  | Verkocht | Reservering ondertekend op 02-12-2021 - is al gepubliceerd koopovereenkomst wordt toegestuurd - passeren in 2022
Lagekant | kavel 6 | Flevo Nautica |  |  |  |  | Verkocht | Reservering ondertekend op 21-04-2022 - gaat over naar koop - publicatie 14 oktober
Lagekant | kavel 7a |  |  |  | in gesprek
Lagekant | kavel 7b |  |  |  | in gesprek
Lagekant | kavel 8a | Snel herstel |  |  |  | gereserveerd |  | Reservering ondertekend op 12 juni 2022 - Wabo procedure loopt af
Lagekant | kavel 8b | Car Professionals |  |  | in gesprek |  |  | gaat naar reservering - publicatie 10 oktober
Lagekant | kavel 8c |  |  |  | in gesprek
Lagekant | kavel 9a | Edwar Invest BV |  |  |  |  | Verkocht | Verkocht 24 juni 2022
Lagekant | kavel 9b | Vastadis |  |  |  |  | Verkocht | Reserveringsovereenkomst getekend - 2022
Lagekant | kavel 10 | Edcor Holding |  |  |  |  | Verkocht
Lagekant | kavel 11 |  |  |  | in gesprek
Lagekant | kavel 12 | Joya Sports |  |  | in gesprek |  |  | gaat naar reservering - publicatie 14 oktober 2022
Lagekant | kavel 11b | Nice to Meat (parkeerkavel) |  |  |  |  | Verkocht
Lagekant | kavel 13a |  |  |  | in gesprek |  |  | interesse Tandheelkundig Centrum
Lagekant | kavel 13b |  |  |  | in gesprek
Lagekant | kavel 13c |  |  |  | in gesprek |  |  | interesse Stichting Arrahma
Lagekant | kavel 13d |  |  |  | in gesprek |  |  | interesse Stichting Arrahma
Lagekant | kavel 13e |  |  |  | in gesprek
SALLANDSEKANT
Sallandsekant | kavel 1 | RBG Ontwikkeling BV |  |  |  |  | Verkocht | Verkocht op 10-mei 2022
Sallandsekant | kavel 2 | GAP Vastgoed BV |  |  |  |  | Verkocht
Sallandsekant | kavel 3 | Delta Development Nederland BV |  |  |  |  | Verkocht | koopovereenkomst getekend op 30-06-2021 - 8 september getransporteerd
Sallandsekant | kavel 4 | OCOM |  |  |  |  | Verkocht | 8 november getransporteerd
Sallandsekant | kavel 5 | OCOM |  |  |  |  | Verkocht | 8 november getransporteerd
STICHTSEKANT
Stichtsekant | kavel 1 | Prologis |  |  |  | gereserveerd |  | Loopt kort geding over reserveringsovereenkomst / rechterlijke uitspraak = gereserveerd (10-10-2022) - concept koop wordt opgemaakt met didam voorwaarden -
Stichtsekant | kavel 2a | DURFORT |  |  |  |  | Verkocht
Stichtsekant | kavel 3 |  |  |  | in gesprek
Stichtsekant | kavel 4 | Dimensio / Aan de Stegge |  |  |  |  | Verkocht
Stichtsekant | kavel 5a |  |  | beschikbaar
Stichtsekant | kavel 5b | Cascade / AdS Vastgoed |  |  |  |  | Verkocht
Stichtsekant | kavel 6 | Flamco |  |  |  |  | Verkocht
Stichtsekant | kavel 7 | Unibouw / VDG Vastgoed |  |  |  |  | Verkocht | verkocht - getransporteert - oktober 2025
Stichtsekant | kavel 8a | Reymerink |  |  |  |  | Verkocht
Stichtsekant | kavel 8b |  |  |  | in gesprek |  |  | teruggetrokken op 10 juni 2022
Stichtsekant | kavel 9b | Namen Vastgoed BV / Kroonboer |  |  |  |  | Verkocht | Transport op 20 juli 2022 - juli 2025
Stichtsekant | kavel 9a | Calitex |  |  |  |  | Verkocht | Reservering getekend op : 14-03-2021 / 15-12 notarieel transport / bezig met volmacht
Stichtsekant | kavel 9c | Maatschap Morssinkhof vastgoed / De Klok |  |  |  |  | Verkocht | Verkocht op 29 maart 2022
Stichtsekant | kavel 9d | Colorcon |  |  |  |  | Verkocht
Stichtsekant | kavel 11 |  |  |  | in gesprek
Stichtsekant | kavel 12 |  |  |  | in gesprek
Stichtsekant | kavel 13 | Lidl |  |  |  |  | Verkocht
Stichtsekant | kavel 15 | LIS Logistics / Hercuton Proporty XL |  |  |  |  | Verkocht
Stichtsekant | kavel 16 | Hunkemoller |  |  |  | gereserveerd | Verkocht | Verkocht fase 1 op 3 juni 2022 / fase 2 in gebruik per 4 juli 2022
Stichtsekant | kavel 17 | Panattoni (voormalig Keystone) |  |  |  |  | Verkocht | Reservering getekend op : 12-05-2020
Stichtsekant | kavel 18 | Facilitypoint : aanbesteding | niet beschikbaar
Stichtsekant | kavel 19 |  |  |  | in gesprek |  |  | Oomen teruggetrokken.
Stichtsekant | kavel 19b | reservekavel | niet beschikbaar |  |  |  |  | kavel blijft vooralsnog niet beschikbaar.
Stichtsekant | kavel 20 |  |  |  | in gesprek
Stichtsekant | kavel 21 (3C) |  | niet beschikbaar
Stichtsekant | kavel 22 (3B) |  | niet beschikbaar
Stichtsekant | kavel 23 (3B) |  | niet beschikbaar
Stichtsekant | kavel 24 (3B) |  | niet beschikbaar
Stichtsekant | kavel 26 (3A) |  | niet beschikbaar
Stichtsekant | kavel 25 (3A) | Mascot |  |  |  | gereserveerd |  | Werken naar reservering - Deze week overeenstemming
Stichtsekant | kavel 27 (fase 3A) | Intospace (J….) |  |  |  | gereserveerd |  | Reservering getekend op 18-07-2022
Stichtsekant | kavel 28 (fase 4a) | Impact (P…. ) |  |  | in gesprek |  |  | Werken naar reservering -Streven 1 december overeenstemming
Stichtsekant | kavel 29 (fase 4b) |  | niet beschikbaar
Stichtsekant | kavel 30 (fase 4b) |  | niet beschikbaar
Stichtsekant | kavel 31 (fase 4b) |  | niet beschikbaar
DE VAART 4 - 6
DE VAART 4
De Vaart 4 | kavel 1 |  | niet beschikbaar
De Vaart 4 | kavel 2 | Cirwinn |  | aanmelding |  |  |  | Interesse Cirwinn
De Vaart 4 | kavel 3 | Betonfabriek Vrijeban |  |  |  |  | Verkocht | Reservering getekend op : 22-11-2021 - gepubliceerd 28 november 2022 loopt deze af
De Vaart 4 | kavel 4 | Betonfabriek Vrijeban |  |  |  |  | Verkocht | Reservering getekend op : 22-11-2021 - gepubliceerd
De Vaart 4 | kavel 5a | Uitbreiding Golden Flame |  |  |  |  | Verkocht
De Vaart 4 | kavel 5 | Grondstoffenhub |  |  | in gesprek |  |  | Interesse bij Stadsreiniging / Stadsruimte
De Vaart 4 | kavel 6 |  |  |  | in gesprek |  |  | Interesse Nature Energy
De Vaart 4 | kavel 7 |  | niet beschikbaar
De Vaart 4 | kavel 8a | Garbe Vastgoed / (BAS Groep) |  |  |  | gereserveerd |  | Reservering getekend op : 08-07-2021 - Garbe - *Ariadne kerstboomconstructie
De Vaart 4 | kavel 8b |  |  |  | in gesprek
De Vaart 4 | kavel 8c |  |  |  | in gesprek
De Vaart 4 | kavel 8d |  |  |  | in gesprek |  |  | vervalt
De Vaart 4 | kavel 9 | Yakult |  |  |  | gereserveerd |  | Reservering per 30 juni 2022
De Vaart 4 | kavel 10 |  |  |  | in gesprek |  |  | interesse Van Leyen Pallets
DE VAART 6 (GROENE KADEWEG)
De Vaart 6 GKW | kavel 1 |  |  |  | in gesprek
De Vaart 6 GKW | kavel 2 |  |  |  | in gesprek
De Vaart 6 GKW | kavel 3a | Maple Solar (opstalrecht) |  |  |  | gereserveerd |  | recht van opstal op: 3-11-2022 ingangsdatum uiterlijk 31-12-2022
De Vaart 6 GKW | kavel 3b | Maple Solar (opstalrecht) |  |  |  | gereserveerd |  | recht van opstal op: 3-11-2022 ingangsdatum uiterlijk 31-12-2022
De Vaart 6 GKW | kavel 4 |  | niet beschikbaar
De Vaart 6 GKW | kavel 5 |  | niet beschikbaar
De Vaart 6 GKW | kavel 6 |  | niet beschikbaar
De Vaart 6 GKW | kavel 7 |  |  |  | in gesprek
DE VAART 2 (GORDINGWEG)
De Vaart 3 Gordingweg | kavel 33a | Hosseini |  |  |  |  | Verkocht
De Vaart 3 Gordingweg | kavel 33b | Persis Bouw & Projectontwikkeling BV |  |  |  |  | Verkocht | Verkocht op 22 juli 2022
De Vaart 3 Gordingweg | kavel 35 | Autobedrijf |  |  | in gesprek |  |  | Volgens nieuwe procedure
De Vaart 3 Gordingweg | kavel 37 / 39 | Camperstalling |  |  | in gesprek |  |  | Volgens nieuwe procedure
De Vaart 3 Gordingweg | kavel 10 / 12 | Abadan Holding B.V. |  |  |  | gereserveerd |  | ROK getekend 1 september 2022
De Vaart 3 Gordingweg | kavel 22 | Steef Technical Services |  |  |  |  | Verkocht | Verkocht op 25-03-2022
De Vaart 3 Gordingweg | kavel 24 | Andere Weg Vervoer |  |  |  |  | Verkocht | Koopovereenkomst 12 april 2022 - november passeren
De Vaart 3 Gordingweg | kavel 26 | Midelo schadebedrijf |  |  |  |  | Verkocht | Reservering getekend op 17 maart 2022
De Vaart 3 Gordingweg | kavel 30 |  |  |  | in gesprek
De Vaart 3 Gordingweg | kavel 34 | IJssel Ontwikkeling BV |  |  |  |  | Verkocht | Verkocht op 9-06-2022
DE BUITENVAART (Glastuinbouwgebied)
De Buitenvaart | kavel 1 | Vital Seeds |  |  |  | gereserveerd |  | gereserveerd op 13 juli 2022
De Buitenvaart | kavel 2 |  | niet beschikbaar
De Buitenvaart | kavel 3 |  | niet beschikbaar